## Sheet1
| Symbols | Duration | Predecessor | ES | LS | EF | LF | Float
REQUIREMENT | A | 5 | - | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
PROTOTYPE | B | 7 | - | 0 | 2 | 7 | 9 | 2
UML | C | 4 | A | 5 | 5 | 9 | 9 | 0
ARCHITURE | D | 1 | C | 9 | 18 | 10 | 19 | 9
CODE | E | 10 | B,C | 9 | 9 | 19 | 19 | 0
DB | F | 2 | D,E | 19 | 19 | 21 | 21 | 0
API | G | 1 | F | 21 | 21 | 22 | 22 | 0
UI | H | 6 | G | 22 | 22 | 28 | 28 | 0
TESTING | I | 4 | E,F,H | 28 | 28 | 32 | 32 | 0
DEPLOY | J | 1 | I,H | 32 | 32 | 22 | 33 | 0