## Sheet1
| Symbols | Predecessor | Estimated Time |  |  | te | O2
|  |  | to | tm | tp
[9 empty] | Critical path | A, C, E, F, G, H, I, J | 32 days
REQUIREMENT | A | - | 1 | 5 | 7 | 5 | 1
PROTOTYPE | B | - | 6 | 7 | 9 | 7 | 0.25 |  | Project Length Variance (O) | sqrt (I6+I8+I10+I11+I12+I13+I14+I15) | 2.0273
UML | C | A | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.11
ARCHITURE | D | C | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.11
CODE | E | B,C | 7 | 8 | 15 | 9 | 1.78 |  | Standard normal Variance (D) | (40 - 32) / 2.0272 | 3.9461
DB | F | D,E | 1 | 2 | 5 | 2 | 0.44
API | G | F | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.03
UI | H | G | 3 | 6 | 8 | 6 | 0.69 |  | Probability | p(z > D) | 0.9996 * 100 = 99.96
TESTING | I | E,F,H | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.03
DEPLOY | J | I,H | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.03
| Symbols | Predecessor | duration | ES | LS | EF | LF | Slack
| A | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
| B | - | 7 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2
| C | A | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 | 0
| D | C | 1 | 9 | 18 | 10 | 19 | 9
| E | B,C | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 0
| F | D,E | 2 | 18 | 18 | 20 | 20 | 0
| G | F | 1 | 20 | 20 | 21 | 21 | 0
| H | G | 6 | 21 | 21 | 27 | 27 | 0
| I | E,F,H | 4 | 27 | 27 | 31 | 31 | 0
| J | I,H | 1 | 31 | 31 | 32 | 32 | 0