## Sheet1
Symbols | Predecessor | Estimated Time |  |  | te | O2
|  | to | tm | tp
[8 empty] | Critical path | A,E, H, I, J | 17 days
A | - | 4 | 5 | 12 | 6 | 1.78
B | - | 1 | 1.5 | 5 | 2 | 0.44 |  | Project Length Variance (O) | SQRT(I6+I10+I13+I14+I15) | 1.6492
C | A | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.11
D | A | 3 | 4 | 11 | 5 | 1.78
E | A | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.11 |  | Standard normal Variance (D) | (27 - 17) / Q7 | 6.0634
F | C | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 0.03
G | D | 1.5 | 3 | 4.5 | 3 | 0.25
H | B,E | 2.5 | 3.5 | 7.5 | 4 | 0.69 |  | Probability | p(z > D)
I | H | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 0.03
J | F.G.I | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11
Symbols | Predecessor | duration | ES | LS | EF | LF | Slack
A | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0
B | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2
C | A | 3 | 6 | 10 | 9 | 13 | 4
D | A | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 1
E | A | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 0
F | C | 2 | 9 | 13 | 11 | 15 | 4
G | D | 3 | 11 | 12 | 14 | 15 | 1
H | B,E | 4 | 9 | 9 | 13 | 13 | 0
I | H | 2 | 13 | 13 | 15 | 15 | 0
J | F.G.I | 2 | 15 | 15 | 17 | 17 | 0